## 12项目绩效目标表（公开）
目录
序号 | 项目名称
1 | 信访办信息化建设升级改造项目经费
2 | 信访办培训经费
项目支出绩效目标表
(2020年度)
序号： | 1 |  |  | 单位：万元
项目名称 | 信访办信息化建设升级改造项目经费
项目申报单位 | 北京市丰台区信访办公室
项目实施单位 | 北京市丰台区信访办公室
项目起止时间 | 开始时间 | 2020-01-01 | 截止时间 | 2020-12-31
项目资金情况 |  | 以前年度项目资金 | 本年度项目资金
| 项目资金总额 | 0 | 191.9479
| 其中：区财政拨款 | 0 | 191.9479
| 市财政拨款 | 0
| 自筹资金 | 0
项目绩效目标 | 整合互联网技术，物联网技术，移动网络技术，移动终端应用技术，信息安全技术，人工智能技术与大数据技术，构建符合丰台区特点的“智慧信访”应用平台，实现全区上访者信息的统一管理；对于全区接访工作的数据统计、分析，为各街乡镇、委办局解决百姓关注问题提供辅助；信访人员聚集的及时预警，自动识别、提取相关人员信息并报送相关领导供研判；所有关键区域均设置音视频采集系统，可有效约束现场人员的言行；对于上访者的准确识别并获取其资料信息；拓宽面向上访者的宣教渠道。实现数据资源更详实，化解矛盾更主动，处理突发事件更迅速，辅助领导决策更有效，进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感的目标。 建成综合应用软件平台，实现从无到有，提升100%，其中信访工作数据库、图像识别系统、信访工作大数据应用平台、信访人数据索引、移动端应用等功能对现实工作的速度，效率与准确性提升超过50%；建成接访工作音视频数据采集系统，实现区政府门前，信访办门前，信访办办公区内视频采集全覆盖，根据实际工作监控面积增加50%；操作人员无需技术背景，操作速度从10分钟提升至1分钟以内；拾音系统可实现户外声音清晰可辨，提升90%；大屏系统满足超过10人的现场会商，提升超过80%。建成接访大厅宣教系统可实现现场人员的同时观看，提升超过75%。
绩效指标 | 产出指标
| 产出数量指标 | 完成综合应用平台软件系统，接访工作音视频数据采集系统，接访大厅多媒体宣教系统的建设工作。
| 产出质量指标 | 2020 年10月31日前完成丰台区信访办公室信息化建设升级改造项目建设工作，主要包括需求调研，项目设计，应用软件开发，系统集成，整体测试，部署联调，上线试运行，系统验收，正式运行。
| 产出进度指标 | 1、项目申报：（完成时间： 2019年10月31日前） 2、项目评审（完成时间： 2019年11月5日前） 3、财政审批（完成时间： 2019年11月30日前） 4、确定第三方机构（完成时间： 2019年12月31日前） 5、项目实施（完成时间： 2020年10月31日前）以项目交付并试运行结束为准 1）尽职调查与项目优化（完成时间：2020年1月31日前） 2）过程督导（完成时间：2020年7月31日前） 3）结项评估（完成时间：2020年10月31日前） 4）执行情况社会公布（完成时间：2020年11月30日前）
| 产出成本指标 | 本项目在未设立前，主管领导安排相关工作人员通过邀请专家，联系政府其他部门广泛了解项目中涉及的产品稳定性，实用性，适用性，可扩展性，是否符合发展趋势，价格，服务情况等信息，产品厂家的背景信息等，充分比较，例如海康威视产品连续多年国内视频监控市场占有率第一，产品性能出色，产品成熟稳定，适用性强，操作控制便捷，性价比高，服务体系完备，服务响应速度快，综合指数超过大华，宇视两家的产品，更加符合本项目的建设；通过多个厂家产品的实际比较，思正拾音设备更能够在复杂条件下，清晰准确的听到所需要的声音，其他厂家的产品都存在不同程度的瑕疵，因此选择思正拾音设备。通过反复调研，座谈，讨论选择以上海康威视，思正两个厂家的产品，在此基础上还通过三家比价的方式，在产品指标相同的前提下，选择最低价作为本项目的成本价，成本控制措施科学有效，成本测算充分，投入产出比合理。
效益指标
| 经济效益指标 | 不涉及此项内容
| 社会效益指标 | 项目的音视频系统可以有效维护信访秩序，可提升信访工作人员规范化接访，有效保护上访人合法权益，应用软件系统的大数据应用可为区领导、信访办领导提供不同角度、不同维度的数据结果，为领导的科学决策提供有效辅助。接访大厅的宣教系统，为现场上访人员提供最新，最权威的政策、法律法规、制度，接访流程等方面的信息，进一步拓宽了解信访工作的途径与渠道。
| 环境效益指标 | 不涉及此项内容
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容
| 服务对象满意度指标 | 项目用户即服务对象包括区领导，信访办领导，信访办相关科室工作人员。项目建成后区领导可以在几分钟内及时、准确了解现场情况，满足10人以上同时会商成为现实，清晰的音视频传输为及时响应，准确判断，及时处理提供了强有力的保障。建成后的应用软件系统实现信访工作数据库的构建，上访人员的自动比对、匹配，符合条件信息的反馈，使日常工作更加主动、高效。满意度力争达到100%。
其他说明的问题 | 无
项目支出绩效目标表
(2020年度)
序号： | 2 |  |  | 单位：万元
项目名称 | 信访办培训经费
项目申报单位 | 北京市丰台区信访办公室
项目实施单位 | 北京市丰台区信访办公室
项目起止时间 | 开始时间 | 2020-01-01 | 截止时间 | 2020-12-31
项目资金情况 |  | 以前年度项目资金 | 本年度项目资金
| 项目资金总额 | 0 | 11.25
| 其中：区财政拨款 | 0 | 11.25
| 市财政拨款 | 0
| 自筹资金 | 0
项目绩效目标 | 通过信访培训提升基层信访工作人员基础业务能力矛盾化解能力，更好开展全区信访工作。
绩效指标 | 产出指标
| 产出数量指标 | 1、参加信访培训的基层信访工作人员超过80人；2、培训内容至少包含2方面业务内容
| 产出质量指标 | 2020年6月30日前完成信访培训
| 产出进度指标 | 1、项目申报：2019年12月1日前； 2、项目实施：2020年6月30日
| 产出成本指标 | 党组集体研究决策，严格按照培训费支出规定支付各项费用。
效益指标
| 经济效益指标 | 不涉及此项内容
| 社会效益指标 | 不涉及此项内容
| 环境效益指标 | 不涉及此项内容
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容
| 服务对象满意度指标 | 向参加培训的人员发放满意度调查问卷，满意度力争达到95%以上。
其他说明的问题 | 无