北京市丰台区商务局

2019年度部门决算(草案)说明

目    录

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区商务局是丰台区政府所属的经济部门，行政单位1个，内设8个科室，为办公室、综合发展科、商业服务科、流通发展科、流通管理科、外经外贸科、政务服务管理科、安全管理科。下设1个正科级公益一类事业单位北京市丰台区粮食管理服务中心。

职责主要为：1.贯彻落实国家有关法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，研究本区内外贸易、流通和对外经济合作的发展计划，提出中长期发展规划及年度计划并组织实施。2.负责推进本区流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。3.促进本区城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活性服务业网点设施的布局规划。协调本区商业中心、特色商业街区、大型零售商业设施等流通基础设施和重大项目建设。牵头负责本区生活性服务业品质提升工作及相关行业发展促进工作。4.会同有关部门负责本区消费促进工作，组织实施促消费政策措施。监测消费市场运行情况。5.承担牵头协调本区整顿和规范流通秩序工作的责任。参与推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。6.负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和有关重要生产资料。负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。组织落实中央、市、区重要会议和重大活动的商品供应和相关服务保障工作。7.统筹推进本区商务服务业发展，会同有关部门拟订商务服务业发展规划并组织实施。落实促进商贸物流发展的相关政策措施。负责推进会展业发展，组织落实相关政策、标准。8.指导监督管理重要商品收储、轮换和投放。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责本区粮食流通行业管理工作，承担粮食安全责任制考核相关工作。9.负责本区进出口管理工作，促进服务贸易和技术贸易的发展。组织落实促进外贸稳增长调结构的政策措施，监测分析外贸运行情况，负责进出口企业经营资格备案工作。10.负责本区外商投资相关管理工作，依法开展对外商投资企业的监督与备案。指导本区外商投资促进工作。11.负责本区对外经济合作服务工作，负责本区与国外多双边经济、技术援助的有关工作，依法管理和监督对外投资、对外承包工程和对外劳务合作。12.负责依法指导、协调商务领域安全生产管理工作，指导督促商务领域重点单位贯彻落实有关安全法律法规，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。依法对本区成品油流通等方面的安全工作承担相应的管理责任。13.负责权限内拍卖、实物租赁、旧货流通等特殊流通行业的管理。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

截至2019年底，本部门行政编制31人，实有人数28人；事业编制3人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3486.37万元，比上年减少152.70万元，下降4.20%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计3081.01万元，比上年减少516.58万元，下降14.36%，其中：财政拨款收入3073.91万元，占收入合计的99.77%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入7.10万元，占收入合计的0.23%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计3446.23万元，比上年增加96.47万元，增长2.88%，其中：基本支出1038.35万元，占支出合计的30.13%；项目支出2407.88万元，占支出合计的69.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3454.16万元，比上年减少152.46万元，下降4.23%。主要原因：压缩项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3440.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2425.65万元，占本年财政拨款支出70.51%；教育支出5.37万元，占本年财政拨款支出0.16%；社会保障和就业支出89.89万元，占本年财政拨款支出2.61%；城乡社区支出693.50万元，占本年财政拨款支出20.16%；住房保障支出153.44万元，占本年财政拨款支出4.46%；灾害防治及应急管理支出72.29万元，占本年财政拨款支出2.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算2425.65万元，比2019年年初预算减少615.17万元，下降20.23%。其中：

“商贸事务”2019年度决算2414.82万元，比2019年年初预算减少625.16元，下降20.56%。主要原因：菜篮子工程项目补助、丰台区商业发展监测分析、丰台区商务综合发展研究等项目调整。

“组织事务”2019年度决算10.83万元，比2019年年初预算增加9.99万元，增长1189.29%。主要原因：增加挂职干部经费。

2、“教育支出”2019年度决算5.37万元，比2019年年初预算减少20.65万元，下降79.35%。其中：

“进修及培训”2019年度决算5.37万元，比2019年年初预算减少20.65万元，下降79.35%。主要原因：重点商务工作培训费调整。

3.“社会保障和就业支出”2019年度决算89.89万元，比2019年年初预算减少13.94万元，下降13.42%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算89.89万元，比2019年年初预算减少13.94万元，下降13.42%。主要原因：调整职业年金缴费支出。

4.“城乡社区支出”2019年度决算693.50万元，比2019年年初预算增加693.50万元。其中：

“城乡社区公共设施”2019年度决算693.50万元，比2019年年初预算增加693.50万元。主要原因：增加丰台区便民服务设施项目市级资金。

5.“住房保障支出”2019年度决算153.44万元，比2019年年初预算增加17.19万元，增长12.62%。其中：

“住房改革支出”2019年度决算153.44万元，比2019年年初预算增加17.19万元，增长12.62%。主要原因：人员增加，住房补贴增加。

6.“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算72.29万元，比2019年年初预算减少4.11万元，下降5.38%。其中：

“应急管理事务”2019年度决算72.29万元，比2019年年初预算减少4.11万元，下降5.38%。主要原因：专职安全员经费调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1038.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置支出。

第二部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个公益一类事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数10.43万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.34万元增加10.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数10.43万元，比2019年年初预算数0万元增加10.43万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于赴荷兰、比利时、西班牙三国开展农产品物流供应链体系建设运营、物流园区管理体制机制模式的合作洽谈交流工作，赴英国、爱尔兰开展投资促进活动，赴日本、韩国调研学习跨境贸易模式经验、洽谈国际交流合作等方面，2019年随市因公出国（境）团组3个、3人次，人均因公出国（境）费用3.48万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.34万元减少0.34万元。主要原因：精简公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元持平。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元，运行维护费（公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险和公务用车其他支出）均由丰台区机关车改办支付。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计58.64万元，比上年减少3.13万元，减少原因：缩减日常公用经费开支。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额325.44万元，其中：政府采购货物支出6.84万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出318.60万元。授予中小企业合同金额91.56万元，占政府采购支出总额的28.14%，其中：授予小微企业合同金额72.14万元，占政府采购支出总额的22.17%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆1台，16.80万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算318.60万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

6.部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

第三部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区商务局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的30%，涉及金额2112.46万元，占全年项目预算总金额的89.61%。其中，1个普通程序评价项目-菜篮子工程项目，涉及金额1719.22万元；6个简易程序评价项目，涉及金额393.24万元，其中：农副产品市场（社区菜市场）升级改造123.24万元；京交会参展经费90万元；流通促销活动经费70万元；商务安全生产和执法办案专项经费43万元；生活性服务业品质提升专项工作经费37万元；丰台区商务综合发展研究30万元。从评价结果来看，4个项目评价得分超过90分，评价等级优秀；3个项目评价得分在75-90分，评价等级良好。

- 项目绩效评价报告

# （一）评价对象概况

1、项目背景及立项依据

随着城市建设的不断发展及生活水平的不断提高，人民群众对于蔬菜、水果等生鲜食品的安全性和便捷性等需求不断攀升，对蔬菜生鲜零售网点的位置、价格、商品及服务等更为关注。且我区部分社区居民仍存在“买菜贵、买菜难”的问题亟待解决。

为深入贯彻落实《北京市人民政府关于统筹推进本市“菜篮子”系统工程建设保障市场供应和价格基本稳定的意见》（京政发〔2010〕37 号）及《北京市提高生活性服务业品质行动计划》（京政发〔2015〕40 号）文件要求，进一步加快本区蔬菜零售网络建设，方便居民生活，按照《北京市蔬菜零售网点建设管理办法》（北京市政府令第249号）及《关于加快北京市蔬菜零售网络建设的指导意见（试行）》（京商务规字〔2011〕20号）的工作要求，设计并实施菜篮子工程项目。

2、实施主体

该项目实施主体为北京市丰台区商务局，项目实施管理部门为商业服务科。该科室职责为负责本区商品交易市场的行业管理。研究提出商品交易市场的发展规划，落实促进商品交易市场发展的政策措施。指导商品交易市场落实相关规范与标准。协调落实商务领域京津冀协同发展相关工作。牵头推进本区生活性服务业品质提升工作,承担餐饮、美容美发、洗染、人像摄影、家政、家电维修等生活性服务业的行业发展促进工作,指导落实行业规范、标准。促进社区商业发展，制定推动全区蔬菜零售、早餐、便利店（社区超市）、快递（末端配送）等生活性服务业网点建设的措施并组织实施。负责酒类流通和餐饮业行业管理。

3、主要内容

依据《丰台区蔬菜零售网点建设支持补助办法》，菜篮子工程项目主要内容如下：

（1）对符合以下条件的新建社区便民菜店，给予资金支持补助：

一是店面建筑面积为20至600平方米；经营蔬菜品种不低于15种；经营蔬菜的面积不低于营业面积的1/3；生鲜经营面积不低于营业面积的 2/3。

二是经营范围为蔬菜、水果等生鲜为主的农副产品，且符合国家和地方有关食品安全标准，检验检疫手续齐全。经营商品明码标价，蔬菜、水果销售价格不得高于周边菜店同类、同品质商品的价格。

三是工商、食药、卫生、消防等各类经营手续齐全有效，建筑合规，产权明晰。

四是设施设备齐全有效，管理规范。

五是社区便民菜店为连锁企业直营或加盟店，在全市连锁规模需达到10家店以上（含10家），在丰台不少于3家（含新建）。

（2）社区便民菜店的装修改造及运营补助资金，支持标准如下：

一是新建社区便民菜店，装修改造补助不超过评审后总投资额的50%，经营面积20-100平方米（不含100）最高不超过10万，经营面积100-300平方米（不含 300）最高不超过25万，经营面积300-600平方米最高不超过50万，均为一次性补助。

二是新建社区便民菜店，运营补助以经营面积为单位，每平方米补助800元，经营面积20-100平方米（不含100）单个菜店补助资金总额最高不超过8万，经营面积100-300平方米（不含300）单个菜店补助资金总额最高不超过20万，经营面积300-600平方米单个菜店补助资金总额最高不超过30万，连续补助三年。

# （二）评价结论

# 绩效评价工作组基于大量项目资料且充分调查、了解的基础上，通过审慎评议，菜篮子补助工程项目绩效评价得分85.36分，其中，项目决策15.24分，项目管理24.72分，项目绩效45.40分。

# （三）存在问题

1、没有完成年初设定目标值

2019年度，实际新增便民蔬菜店15家，未完成年初新建20家便民蔬菜店的目标，目标完成率为75%。由于菜篮子工程项目主要是向新增符合要求的便民蔬菜店给予资金支持，新增便民蔬菜店的数量为市场行为，目标值的设定与实际完成数量间存在偏差。

2、未建立日常监督管理制度

针对菜篮子工程项目，我局制定了《丰台区蔬菜零售网点建设支持补助办法》，并严格按照该办法实施工作。但未单独制定菜篮子工程项目日常监督检查办法。未明确监督检查过程中各单位、各层级监管职责。

（四）建议

1、针对未完成年初目标值现象，我局将加强年初预算管理，在充分关注以往年度完成目标值的基础上，加强对于我区各街道（村）实际情况的了解，对于预算目标设定更准确。

2、针对未建立日常监督管理制度的问题，我局将根据项目实际情况建立日常监管制度，明确各单位、各层级监管职责。将日常工作更规范化，更有利于工作的开展。

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农副产品市场（社区菜市场）升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  | 执行率（B/A) |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 123.2386 |  |  |  |  | 123.2386 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  | 123.2386 |  |  |  |  | 123.2386 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 |  | 年初设定目标:完成2017年、2018年升级改造的农副产品市场复核检查工作，并对符合标准的市场拨付补助资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:本年度完成了7家市场复核验收工作，全部验收合格，其中2017年升级改造的6家农副产品市场补助资金为93.2386万元，2018年升级改造的1家农副产品市场补助资金为30万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 预计完成7个市场的复核验收工作，对符合标准的市场拨付资金。 |  |  |  | 实际完成7个市场的复核验收工作，并完成资金拨付工作 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 按要求完成验收、拨付资金的工作 |  |  |  | 实现预期目标 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 进度指标 |  |  |  |  | 12月前完成 |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 项目预算控制数123.2386万元 |  |  |  | 实际执行数123.2386万元 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 果 指 标 (40分) |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 提高生活性服务业品质，提升我区农副产品市场管理服务水平 |  |  |  | 基本达到预期目标 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 升级改造的农副市场及百姓的认可 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 京交会参展经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  |  | 107000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） |  |  |  | 执行率（B/A) |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 90 |  |  |  | 72.829 |  | 10 |  |  |  | 80.92% |  |  |  |  |  |  | 8.09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  | 90 |  |  |  | 72.829 |  | 10 |  |  |  | 80.92% |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度目标 |  |  | 年初设定目标:完成2019中国电子商务大会丰台展台展览工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:顺利完成2019中国电子商务大会丰台展台展览工作，展现了新时代背景下丰台区新定位、新目标、新布局。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  | 完成一场展览展示活动 | 达成预期指标 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指 |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 高质量地完成展览展示活动 | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 |  |  | 进度指标 |  |  |  |  | 12月前完成 | 按时完成 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (50分) |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 项目预算控制数90万元 | 实际执行数72.829万元 |  |  |  | 10 |  |  | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效 |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 宣传我区电子商务发展 | 达成预期指标 |  |  |  | 20 |  |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (40分) |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 获得观展领导、观众的一致好评 | 达成预期指标 |  |  |  | 20 |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：92.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流通促销活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107000 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 北京市丰台区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  |  | 分值（10分） |  |  |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度目标 |  |  | 年初设定目标:通过在节日期间开展营销活动，推动我区餐饮、商超等行业经济发展，提升企业销售业绩，提高居民生活品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:顺利开展了“第五届迎新春过大年欢乐美食节活动”、“2019年丰台区京味过大年活动”、“2019年丰台购物嘉年华活动”、“2019年岁末餐饮促销活动”，营造了浓厚的节日氛围，带动了餐饮、商超等行业销售业绩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产 |  |  | 数量指标 |  |  | 开展品牌购物嘉年华活动及餐饮文化节活动 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指 |  |  | 质量指标 |  |  | 提升餐饮、商超等行业的销售业绩 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  |  | 10 |  |  | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 |  |  | 进度指标 |  |  | 12月前完成 |  |  |  | 按时完成 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (50分) |  |  | 成本指标 |  |  | 项目预算控制数70万元 |  |  |  | 实际执行数70万元 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效 |  |  | 效益指标 |  |  | 营造良好的节日氛围，在带动区域消费的同时提高居民生活品质 |  |  |  | 基本达到预期目标 |  |  |  | 20 |  |  | 17.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (40分) |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 获得销售企业及消费者的一致好评 |  |  |  | 达成预期指标 |  |  |  |  | 20 | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：94.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 商务安全生产和执法办案专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  | 107000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市丰台区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） |  |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 分值（10分） |  |  | 执行率（B/A) |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度目标 | 年初设定目标:1.聘请第三方安全生产专业机构协助做好我区商务行业安全生产隐患排查工作；2.加大安全生产的宣传力度，印制安全生产宣传材料；3.与街道乡镇、区相关职能部门联合执法和专项检查10次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:1.排查我区可能存在安全隐患的各类型企业共计606家，并总结出工作中存在的问题，积极改进；2.顺利完成印制商务行业安全手册、手提袋、安全生产检查单等工作，加强了安全生产教育，提高了各企业对安全生产的认识，降低了安全事故发生概率；3.完成安全检查12次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 年度指标值(A) |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际值(B) |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  |  | 1.预计完成500家企业的安全隐患排查工作；2.印制企业检查记录本及其它安全宣传资料；3.完成联合执法和专项检查10次。 |  |  |  |  |  |  |  | 1.实际完成606家企业安全隐患排查；2.完成安全宣传资料印制工作；3.完成安全检查12次。 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 对排查的安全隐患进行整改 |  |  |  |  |  |  |  | 大部分进行整改 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 8.2 |  |  |  | 对部分无法整改和历史遗留，建议企业进行安全托管，并加大安全检查的频次。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度指标 |  |  | 12月前完成 |  |  |  |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目预算控制数43万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际执行数49.136万元（隐患排查范围扩大19年支出24.70万元；20年支出6.14万元） |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 9.2 |  |  |  | 加强预算控制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) |  |  | 效益指标 |  |  | 为了我区商业企业安全生产，加强企业安全意识 |  |  |  |  |  |  |  | 基本达成预期指标 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 获得我区各类型商业企业好评 |  |  |  |  |  |  |  | 基本达成预期指标 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分：91.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 生活性服务业品质提升专项工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 107000 |  | 实施单位 | 北京市丰台区商务局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 37 | 7.118 | 10 | 19.24% | 1.92 |
|  |  |  |  | 其中:财政拨款 | 37 | 7.118 | 10 | 19.24% | 1.92 |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:1.完成丰台区便民网点采集系统的维护工作；2.开展节日消费监测和生活必需品市场的日常监测。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:1.完成了丰台区便民网点采集系统的维护工作；2.开展了节日消费监测和生活必需品市场的日常监测，并取得了较好的效果，增强了商务精细化服务保障能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对30家商超、30家餐饮企业进行节日监测；对8家企业进行生活必需品监测 |  | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.通过监测获得有效数据；2.对便民网点采集系统进行良好维护 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 12月前完成 |  | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数37万元 |  | 实际执行数7.118万元 | 10 | 1.92 |  |  |
|  | 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 增强了商务精细化服务保障能力；确保了便民网点采集系统的正产运行，有助于实现提高百姓生活品质的目标 |  | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 获得上级部门认可 |  | 达成预期指标 | 20 | 19.2 |  |  |
| 总分：83.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出事后绩效自评简表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 丰台区商务综合发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 107000 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市丰台区商务局 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 30 | 20 |  | 10 | 66.67% | 6.67 |
|  |  |  | 其中:财政拨款 |  |  | 30 | 20 |  | 10 | 66.67% | 6.67 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标:委托专业机构协助开展《促进丰台区外商投资发展研究》课题研究工作。 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:顺利完成了《促进丰台区外商投资发展研究》课题研究工作，促进了商业经济高质量发展，助力“高精尖”经济结构建设。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产 | 数量指标 |  | 完成一项课题研究 | 达成预期指标 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指 | 质量指标 |  | 课题研究得出有效且可实施的结论，有助于我区外商投资发展 | 基本达成预期指标 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 标 | 进度指标 |  | 12月前完成 | 按时完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | (50分) | 成本指标 |  | 项目预算控制数30万元 | 实际执行数20万元 |  | 10 | 6.67 |  |  |  |
|  | 效 | 效益指标 |  | 促进外商投资发展，更有利于我区整体建设 | 达成预期指标 |  | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (40分) | 服务对象满意度指标 |  | 获得上级部门认可 | 达成预期指标 |  | 20 | 18.6 |  |  |  |
| 总分：87.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |