附件4

项目支出绩效自评表

（2023  年度）

| 项目名称 |  | 2023年财务收支审计工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 丰台区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 丰台区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 安欢 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63844114 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | 10 |  | 100% 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成王佐、长辛店和宛平三个乡级集体经济组织财务收支审计工作。 |  |  |  |  |  | 2023年区经管站在区委、区政府的领导下，我站“聘请中介机构开展乡级集体经济财务收支审计”工作顺利开展，完成了长辛店镇、王佐镇和宛平地区三个乡镇级集体经济组织财务收支审计工作。进一步强化了村级集体经济组织的审计监督，促进了农村基层党风廉政建设，缓解了农村干群矛盾，预算资金全部使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对全区3个乡级集体经济组织采用聘用中介机构审计方式开展财务收支审计 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：严格按照相关文件及会计制度规范管理，保障审核工作的有效性： |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年度12月完成全部计划工作任务 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：3个乡镇总体指标控制在51万元 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：通过项目实施，强化对村级集体经济组织的审计监督，促进农村基层党风廉政建设，缓解农村干群矛盾，维护农村社会稳定 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：计划用每二年时间，对全区六个乡级集体经济组织采用聘用中介机构审计方式开展财务收支审计，并选取几个村级集体经济组织进行经济责任审计的适度延深审计，保障集体经济的良性运转。 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：聘用中介机构开展村级干部经济责任审计工作取得的效果得到各级领导的认可 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。