## Sheet2
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处单位项目支出绩效目标申报表目录(事业发展类)
序号 | 项目名称
1 | 万芳亭公园2021年创建文明城区园林景观小品建设项目
2 | 万芳亭公园西北角室外电箱及电缆更换项目
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
(2021年度)
序号： | 1
项目名称 |  | 万芳亭公园2021年创建文明城区园林景观小品建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区园林绿化局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 洪波 |  | 项目实施责任人联系电话 | 67222922
年度资金总额（元）： |  |  |  | 138000
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 138000
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 提升城市公共环境，美化城市形象，有利于丰台区创建国家卫生区，通过造型精美、主题多样、构思精巧的公益广告宣传牌，让社会主义精神文明建设深入人心。营造良好的创建文明城区氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设园林景观小品2处 | 每处20平方米，总面积为40平方米
| 产出指标 | 质量指标 | 验收标准 | 工程验收合格率100%
| 产出指标 | 进度指标 | 项目实施时间 | 工程于12月31日前完工
| 产出指标 | 成本指标 | 项目控制预算数 | 工程总预算控制在13.8万元内
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市公共环境，美化城市形象，为游人提供有艺术价值与观赏价值的景观
| 效果指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 景观小品的质量达标，保证较长的使用寿命，长期为游人服务
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95%
序号： | 2
项目名称 |  | 万芳亭公园西北角室外电箱及电缆更换项目 |  | 项目类型 | 事业发展类
一级主管部门名称 |  | 北京市丰台区园林绿化局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处
项目属性 |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  | 伍红见 |  | 项目实施责任人联系电话 | 67269105
年度资金总额（元）： |  |  |  | 103999.78
其中：财政拨款（元） |  |  |  | 103999.78
其他资金（元） |  |  |  | 0
总体目标 | 年度目标：此路电缆及室外电箱现已老化存且绝缘层破损严重现已无法正常供电，提出更换本条电缆及电箱.保障我园此用电线路安全和保障此线路下用电设施正常使用.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 配电箱及电缆更换 | 电缆沟槽（800*800）开挖土方量97.28立方和恢复， ZR-YJY22-5*35压低电缆160米直埋，电缆头2个，安装室外低压配电箱1座和相关设备试验
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收 | 验收合格
| 产出指标 | 进度指标 | 项目实施时间 | 2021年3月--4月
| 产出指标 | 进度指标 | 项目验收时间 | 2021年4月
| 产出指标 | 进度指标 | 款项支付进度 | 合同签订后预付工程款40%；经验收通过后支付60%工程款
| 产出指标 | 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目成本控制在103999.78元
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供电线路安全可靠
| 效果指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 在不受外力破坏下可持续使用8--12年
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥90%