## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资(万元) | 2022年政府建设资金需求（万元） |  | 2022年绩效目标
|  |  |  | 总需求 | 其中：区政府资金需求
1 | 万寿路南延（文体东街-正阳大街）道路工程 | 城市主干路、长约500米，红线宽50米-70米。 | 160000 | 160000 | 160000 | 交该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划完成交地面积占总用地面积约50%
2 | 京良路西段 | 西起六环路东侧，与现况京昆联络线高速主线收费站相接，东至京港澳高速公路西侧，与现况京良快速路相接，道路全长约3.73公里，红线宽度80米。主路按城市快速路标准建设；辅路按照城市次干路标准建设 | 90000 | 30000 | 30000 | 该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划完成拆迁工作
3 | 四合庄西路（丰台南路-丰台北路）道路工程 | 城市主干路、长约2.9公里。 | 51568.18 | 10000 | 5000 | 该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划交地面积占总用地面积约100%
4 | 丰台区柳村路（五圈路-南三环）道路工程 | 城市主干路，全长约2.8公里，红线宽50—70米 | 47768 | 15711 | 5700 | 该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划完成总工程量100%；完成拆迁量100%
5 | 东货场路 | 城市次干路，长1公里 | 36665.34 | 12900 | 8300 | 该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划主体工程基本完工。
6 | 站房西侧立交专用匝道工程 | 西侧立交专用匝道工程共设进出匝道11条，长共约3.9公里。 | 23020.88 | 21489.56 | 3989.56 | 该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划交地面积占总用地面积约100%。
7 | 丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程 | 实施景观生态林2105亩 | 12630 | 10104 | 5052 | 该工程是“一绿”“二绿”的重要组成部分。2022年总体目标为完成市级任务。
8 | 丰西二号路（大井西路-康辛路）道路工程 | 城市次干路，红线宽30米，全长1317米 | 8692.7 | 5000 | 5000 | 该工程的建设实施，是统筹南、北城区发展、新增交通通道、改善南城交通环境、完善丰台地区地上路网和地下管网，落实“城南行动计划”的需要。2022年计划主体工程基本完工。

## Sheet2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
万寿路南延（文体东街-正阳大街）道路工程 | 区城管委（交通委） | 市公联公司 | 丰台区 | 城市主干路、长约500米，红线宽50米-70米。 | 160000 |  | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0% |  | 2019-12-01 | 2022-12-02 | 交地面积占总用地面积约0% | 交地面积占总用地面积约50%
京良路西段 | 区城管委（区交通委） | 首发集团 | 丰台区、房山区 | 西起六环路东侧，与现况京昆联络线高速主线收费站相接，东至京港澳高速公路西侧，与现况京良快速路相接，道路全长约3.73公里，红线宽度80米。主路按城市快速路标准建设；辅路按照城市次干路标准建设 | 90000 | 30000 | 60000 | 0 | 25000 | 46631 | 30000 | 0 | 30000 | 77.72% | 前期-京发改（前期）[2020]1号 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 完成拆迁量60% | 完成拆迁工作
四合庄西路（丰台南路-丰台北路）道路工程 | 区城管委（交通委） | 市公联公司 | 丰台区 | 城市主干路、长约2.9公里。 | 51568.18 | 25784.09 | 25784.09 | 0 | 0 | 12103.98 | 10000 | 5000 | 5000 | 0% |  | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 交地面积占总用地面积约99% | 交地面积占总用地面积约100%
丰台区柳村路（五圈路-南三环）道路工程 | 区城管委（区交通委） | 北京恒盛宏大道路投资有限公司 | 丰台区花乡 | 城市主干路，全长约2.8公里，红线宽50—70米 | 47768 | 47768 | 0 | 0 | 25500 | 30551.12 | 15711 | 10011 | 5700 |  | 可研-京发改（审）[2020]203号 | 2019-11-01 | 2022-12-01 | 完成总工程量35%；完成拆迁量60% | 完成总工程量100%；完成拆迁量100%
东货场路 | 区交通委 | 北京市公联公司 | 丰台区。万寿路南延-四合庄西路 | 城市次干路，长1公里 | 36665.34 | 18332.67 | 18332.67 | 0 | 10000 | 7286.36 | 12900 | 4600 | 8300 | 39.75% | 可研-京丰台发改（审）〔2020〕77号 | 2021-03-01 | 2023-06-01 | 累计完成总工程量的30% | 主体工程基本完工
丰台区生活垃圾循环经济园湿解处理厂 | 丰台区城管委 | 丰台区城管委 | 北京市丰台区宛平街道北天堂村420号院（丰台区循环经济产业园内） | 项目设计生活垃圾生化处理能力为600吨/天。主要建设内容包括：湿解处理系统、填埋气收集系统、湿解供气系统、除臭系统、电气系统、自动控制系统、湿解车间、堆肥及后处理车间、综合楼及相关配套系统等。 | 34986 | 12352 | 22034 | 0 | 11100 | 21130 | 4446 | 1252 | 3194 | 65% | 京发改〔2014〕966号 | 2015-09-01 | 2020-08-01 | 完工 | 无
站房西侧立交专用匝道工程 | 区城管委（交通委） | 市公联公司 | 丰台区 | 西侧立交专用匝道工程共设进出匝道11条，长共约3.9公里。 | 23020.88 | 11510.44 | 11510.44 | 0 | 0 | 11510.44 | 21489.56 | 17500 | 3989.56 | 100% | 京丰台发改（审）[2020]89号 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 交地面积占总用地面积约73% | 交地面积占总用地面积约100%
丰台区张新路（康辛路-四合庄一号路）桥梁工程 | 区城管委（区交通委） | 北京恒盛宏大道路投资有限公司 | 丰台区花乡 | 张新路K0+150至K0+740，跨四环桥梁工程 | 14263.13 | 0 | 14263.13 | 0 | 0 | 2855.66 | 3500 | 0 | 3500 | 20.02% | 概算-京丰台发改（审）[2020]4号 | 2020-08-01 | 2023-12-01 | 完成工程量30% | 完成工程量95%
丰台区2022年平原重点区域造林绿化工程 | 丰台区园林绿化局 | 丰台区园林绿化局 | 丰台区 | 实施景观生态林2105亩 | 12630 | 6315 | 6315 |  | 0 | 0 | 10104 | 5052 | 5052 | 0% |  | 44682 | 44926 |  | 完成2022年任务
丰西二号路（大井西路-康辛路）道路工程 | 区城管委（区交通委） | 北京恒盛宏大道路投资有限公司 | 大井西路-康辛路） | 城市次干路，红线宽30米，全长1317米 | 8692.7 | 0 | 8692.7 | 0 | 0 | 420 | 5000 | 0 | 5000 | 4.832% | 可研- 京丰台发改（审） [2021]44号 | 2021-12-02 | 2022-12-01 | 开工 | 完工